## Gantt CONEX
Carta Gantt Migración CONEX
|  | Cliente: CONEX | [5 empty] | agosto 2026 |  |  |  |  | septiembre 2026 |  |  |  | octubre 2026
|  |  | Inicio del proyecto: |  | 2026-08-01
|  | ITEMS RELEVANTES | Término del proyecto: |  | 2026-10-30 |  |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24
[8 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
| ID | TAREA |  | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS
0 | 0 | Migración comercial CONEX GX8 a plataforma web |  | 9.449% | 2026-08-01 | 2026-10-30 | 91
0 | 1 | Inicio, alcance y planificación |  | 45.56% | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 12 | bar: 1 S1 to 8 S2
3 | 1.1 | Kickoff y gobierno del proyecto |  | 40% | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3 | bar: 1 S1
10 | 1.2 | Validación de alcance y módulos prioritarios |  | 60% | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10 | bar: 1 S1 to 8 S2
5 | 1.3 | Plan de entregas y criterios de aceptación |  | 20% | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | bar: 8 S2
0 | 2 | Base técnica y arquitectura |  | 15% | 2026-08-10 | 2026-09-11 | 33 | bar: 8 S2 to 5 S6
12 | 2.1 | Definición de base operativa y multiempresa |  | 20% | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 12 | bar: 8 S2 to 15 S3
19 | 2.2 | Preparación de esquema, conectores y APIs base |  | 15% | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 19 | bar: 15 S3 to 29 S5
12 | 2.3 | Contratos comunes, auditoría y trazabilidad |  | 10% | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 12 | bar: 29 S5 to 5 S6
0 | 3 | Seguridad y permisos |  | 35% | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 33 | bar: 15 S3 to 12 S7
12 | 3.1 | Autenticación, sesión y roles |  | 55% | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 12 | bar: 15 S3 to 22 S4
19 | 3.2 | Permisos por sistema, módulo y programa |  | 35% | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 19 | bar: 22 S4 to 5 S6
12 | 3.3 | Menú autorizado y validación de accesos |  | 15% | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 12 | bar: 5 S6 to 12 S7
0 | 4 | Maestros y catálogos GX8 |  | 7.267% | 2026-09-01 | 2026-10-23 | 53 | bar: 29 S5 to 17 S12
18 | 4.1 | Catálogos base de temporada, especies, envases y productores |  | 25% | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 18 | bar: 29 S5 to 12 S7
19 | 4.2 | Clientes, agentes, consignatarios y exportadoras |  | 5% | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 19 | bar: 12 S7 to 26 S9
19 | 4.3 | Parámetros, monedas, puertos y tipos de movimiento |  | 0% | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 19 | bar: 26 S9 to 10 S11
19 | 4.4 | Reglas GX8, niveles padre-detalle y exportaciones |  | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 19 | bar: 3 S10 to 17 S12
0 | 5 | Procesos operacionales |  | 0% | 2026-09-21 | 2026-10-30 | 40 | bar: 19 S8 to 24 S13
19 | 5.1 | Configuración de líneas y órdenes de proceso |  | 0% | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 19 | bar: 19 S8 to 3 S10
19 | 5.2 | Ingreso de folios, captura y lectura de cajas |  | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 19 | bar: 3 S10 to 17 S12
19 | 5.3 | Paletizado, repaletizaje y control de stock |  | 0% | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 19 | bar: 10 S11 to 24 S13
0 | 6 | Despachos, guías y documentos |  | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-30 | 26 | bar: 3 S10 to 24 S13
19 | 6.1 | Guías de despacho y documentos operacionales |  | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 19 | bar: 3 S10 to 17 S12
19 | 6.2 | Despachos, anulaciones y reversas |  | 0% | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 19 | bar: 10 S11 to 24 S13
12 | 6.3 | Packing list, multipuerto y exportadora |  | 0% | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | bar: 17 S12 to 24 S13
0 | 7 | Reportes, regulatorios y etiquetas |  | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-30 | 26 | bar: 3 S10 to 24 S13
19 | 7.1 | Consultas y reportes comerciales |  | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 19 | bar: 3 S10 to 17 S12
19 | 7.2 | SAG, USDA e inspecciones |  | 0% | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 19 | bar: 10 S11 to 24 S13
12 | 7.3 | Etiquetas y formatos por destino |  | 0% | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | bar: 17 S12 to 24 S13
0 | 8 | QA, UAT y cierre comercial |  | 0% | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 19 | bar: 10 S11 to 24 S13
19 | 8.1 | Pruebas funcionales por módulo |  | 0% | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 19 | bar: 10 S11 to 24 S13
12 | 8.2 | UAT con usuarios clave |  | 0% | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | bar: 17 S12 to 24 S13
5 | 8.3 | Capacitación, ajustes y plan de salida |  | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | bar: 24 S13
|  | Total días |  |  |  |  | 91
Formulas:
FIN = MAX([FIN, row below]:G40)
INICIO = MIN([INICIO, row below]:F11)

## Vision Macro
Visión Macro de Migración CONEX
Resumen comercial construido desde el inventario GX8 y la documentación de migración.
Frente comercial | Objetos asociados | % referencial | Comentario
Seguridad y permisos | 30 | 3.876% | Modelo de sesión, roles y autorización VA2.
Maestros y catálogos | 61 | 7.881% | Base funcional para operar temporada, especies, productores, clientes y catálogos.
Operación de empaque y bodega | 160 | 20.67% | Órdenes, folios, líneas, captura, paletizado, repaletizaje y stock.
Despachos, guías y documentos | 103 | 13.31% | Documentos operacionales, despachos, anulaciones y packing list.
Regulatorio, inspecciones y etiquetas | 66 | 8.527% | SAG, USDA, inspecciones, folios y etiquetas por destino.
Consultas, reportes e integraciones | 126 | 16.28% | Consultas gerenciales, reportes, exportaciones y servicios transversales.
Base técnica y datos | 228 | 29.46% | Tablas, atributos, dependencias, esquema, conversión de datos y QA técnico.
Total inventario base | 774 | 100% | 774 objetos GX identificados como universo de referencia.
Clasificación GX | Cantidad |  | Carpetas principales | Cantidad
Procedure | 225 |  | (sin carpeta) | 204
WorkPanel | 174 |  | Maestros | 61
Table | 114 |  | Factura | 35
Transaction | 105 |  | Guias_Despacho | 31
Group | 61 |  | Orden_Proceso | 30
Report | 55 |  | Seguridad | 30
Folder | 38 |  | Ingreso_de_Folios | 27
Menubar | 1 |  | Inspecciones | 27
Theme | 1 |  | Despachos | 23
|  |  | Repaletizaje | 23
|  |  | USDA | 20
|  |  | Paletizado | 17
|  |  | Packing_List | 16
|  |  | SAG | 16
|  |  | ConfiguracionLineas | 15
|  |  | Consultas | 14
|  |  | Despachos_Varios | 14
|  |  | ETIQUETAS | 14

## Supuestos
Supuestos y Fuentes
Concepto | Detalle
Fecha base | 2026-08-01
Fecha final referencial | 2026-10-30
Escala | Semanal; cada columna del calendario representa una semana.
Tipo de Gantt | Comercial para cliente; resume frentes de negocio y no reemplaza el plan técnico por objeto GX.
Fuente formato | C:\Users\andre\Downloads\Carta Gantt APERP.xlsx
Fuente inventario | C:\Proyectos2025\Conex\DocumentacionIA\Inventario_GX8_Conex.xlsx
Inventario base | 774 objetos GX: 225 procedimientos, 105 transacciones, 174 paneles, 55 reportes, 114 tablas.
Documentación considerada | docs/migration/security-status.md; docs/migration/masters-migration-study.md; docs/migration/APERPSeguridad-mapping.md
Supuesto clave 1 | La empresa autenticada y el modelo multiempresa se mantienen en backend; no se recibe EmpCod desde pantallas de negocio.
Supuesto clave 2 | Seguridad y maestros parten con avance técnico existente, pero quedan sujetos a pruebas contra la base final.
Supuesto clave 3 | Las fechas dependen de confirmar base única o estrategia de dos bases, datos reales, usuarios expertos y menú/programas productivos.
Hito comercial | UAT, capacitación y plan de salida concentrados en la última semana de octubre de 2026.